*Приложение № 4*

ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по подготовке к республиканскому августовскому совещанию работников образования и науки в 2014 году

контрольный срок – 15 августа 2014 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | срок исполнения | временной промежуток от контрольного срока |
| Представление на утверждение в Кабинет Министров Республики Татарстан Плана мероприятий по выполнению рекомендаций республиканского августовского совещания работников образования и науки | 20 июня 2014 года | 10 месяцев |
| Согласование с Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым муниципального района Республики Татарстан, в котором планируется проведение республиканского августовского совещания работников образования и науки | март 2014 года | 6 месяцев |
| Определение темы республиканского августовского совещания работников образования и науки | март 2014 года | 6 месяцев |
| Разработка логотипа республиканского августовского совещания работников образования и науки | июль 2014 года | 1 месяц |
| Определение объектов посещения Президента Республики Татарстан в рамках проведения республиканского августовского совещания работников в муниципальном образовании | июнь 2014 года | 2 месяца |
| Составление сметы проведения совещания | 15 июня 2014 года | 2 месяца |
| Подготовка приказа о проведении республиканского совещания работников образования и науки | 15 июня 2014 года | 2 месяца |
| Представление на утверждение Президенту Республики Татарстан сметы расходов на проведение совещания | 15 июня 2014 года | 2 месяца |
| Подготовка образовательных учреждений  муниципального района участию в республиканском августовском совещании | май – июль 2014 года | 3 месяца |
| Подготовка работы выставки | май – 1 августа 2014 года | 10 дней |
| Подготовка и представление на утверждение в Кабинет Министров Республики Татарстан регламентных документов:  - программа;  - аналитическая информация о системе образования;  - списки участников совещания;  проект резолюции;  - информация о выполнении поручений Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова, прозвучавших на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки  «От догоняющей к опережающей модели развития системы образования»;  - проект состава Президиума;  - порядок ведения Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова  - объекты посещения Президента Республики Татарстан;  - список работников образования для награждения Президентом Республики Татарстан на пленарном заседании республиканского августовского совещания | не позднее 15 июля 2014 года | 1 месяц |
| Подготовка и представление тезисов доклада Президента Республики Татарстан и министра образования и науки Республики Татарстан | не позднее 20 июля 2014 года | 30 дней |
| Проведение секционных заседаний республиканского августовского совещания работников образования и науки | 12-14 августа 2013 года | 5 дней |
| Организационная работа:  - составление и рассыл приглашений;  - формирование базы данных для регистрации;  - рассадка;  - формирование Президентского пула;  - формирование раздаточного материала;  - оформление и перевод на татарский язык программы пленарного заседания;  - организация мультимедийного сопровождения;  - окончательная установка объектов выставки | 20 июля - 5 августа 2014 года | 11 дней |